## 2024.12.05
ㅇ CMS 개발현황
메뉴 | 페이지구분 | 내용 | 진행도 | 완료일 | 비고 | 변경사항
공통 |  | CMS 고도화 사업 투입 | 100% | 2024. 09. 02.
|  | 소스코드 분석 및 리팩토링 | 100% | 2024. 09. 30. | - 오래되었거나 사용하지 않는 로직 제거 - 프로젝트 전반 퍼블리싱 작업 대기 (조앤)
|  | 프로젝트 전반 공통 퍼블리싱 작업 | 100% | 2024. 10. 18. | - 공통 layout 및 css
|  | 상단바 메뉴구성 | 100% | 2024. 10. 03. | - 왼쪽에 현재 시스템 사용하는 주체 로고 배치 - 상단 메뉴 배치 - 사용자 정보 및 로그아웃 버튼 배치
|  | 왼쪽 사이드바 메뉴구성 | 100% | 2024. 10. 03. | - 선택된 메뉴의 하위 메뉴 배치 - 메뉴 접었을 때와 펼쳐졌을 때 엘리먼트 배치 - 하단에 시스템 소개 명시
|  | 메인 콘텐츠 영역 구성 | 100% | 2024. 10. 03. | - 현재 위치 네비게이션 구성 - 화면 하단 copyright
|  | 시큐리티 구성 | 100% | 2024. 10. 10. | - ssl 적용(기관 인증서 필요) - 로그인 시 사용자 인증 및 비밀번호 검증
|  | 부트스트랩 페이지네이션 css | 100% | 2024. 11. 29.
장비관리(HW) | 조회(R) | 컬럼선택 영역 | 100% | 1차 : 2024. 10. 10. 2차 : 2024. 10. 20. 3차 : 2024. 11. 06. 4차 : 2024. 12. 03.
|  | 검색영역 | 100%
|  | 장비목록 테이블 영역 | 100% |  | - 필요한 컬럼 구성 및 재배치
|  | 추가 버튼 | 100%
|  | 수정 버튼 | 100%
|  | 삭제 버튼 | 100%
|  | 장비 목록 다운로드 버튼 | 100% |  |  | - 11.13 이호기 이사 : 장비연결정보 다운로드 필요 없음
|  | 장비 목록 업로드 버튼 | 100%
| 추가(C) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 장비분류 - 장비기본정보, 장비운영정보, 장비상세정보 | - 11.13 이호기 이사 장비별 ip 주소는 1개 이상 등록되어야 함, 장비별 포트개수 컬럼 추가
|  | 장비연결정보 등록 | 100% |  | - 추가, 삭제, 검증 로직 - 장비포트번호, 연결장비포트번호 추가 | - 11.13 이호기 이사 장비연결정보 테이블에서 출발지/목적지 표시
|  | 소프트웨어 등록 | 100% |  | - 추가, 삭제 로직
| 수정(U) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 장비분류 - 장비기본정보, 장비운영정보, 장비상세정보 | - 11.13 이호기 이사 장비별 ip 주소는 1개 이상 등록되어야 함, 장비별 포트개수 컬럼 추가
|  | 장비연결정보 등록 | 100% |  | - 추가 부분 변경사항 맞으면 적용 | - 11.13 이호기 이사 장비연결정보 테이블에서 출발지/목적지 표시
|  | 소프트웨어 등록 | 100% |  | - 추가, 삭제 로직
| 상세(R) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 장비분류 - 장비기본정보, 장비운영정보, 장비상세정보 | - 11.13 이호기 이사 장비별 ip 주소는 1개 이상 등록되어야 함, 장비별 포트개수 컬럼 추가
|  | 장비연결정보, 소프트웨어 정보 배치 | 100% |  |  | - 11.13 이호기 이사 장비연결정보 테이블에서 출발지/목적지 표시
| 삭제(D) |  | 100% |  | - HW 장비 조회화면 (n개) - HW 장비 상세화면 (1개)
장비관리(SW) | 조회(R) | 컬럼선택 영역 | 100% | 1차 : 2024. 10. 19. 2차 : 2024. 10. 27.
|  | 검색영역 | 100%
|  | 소프트웨어 목록 테이블 영역 | 100% |  | - 필요한 컬럼 구성 및 재배치
|  | 추가 버튼 | 100%
|  | 수정 버튼 | 100%
|  | 삭제 버튼 | 100%
|  | 소프트웨어 목록 다운로드 버튼 | 100% |  | - 버튼명, 파일명 변경 필요
|  | 소프트웨어 목록 업로드 버튼 | 0% |  | - 버튼명, 파일명 변경 필요 - 필요 여부 및 요구사항 확인 후 개발 진행 | 시간 여유가 있으면 자율주행 실 데이터 넣고나서 개발하는 방향으로
| 추가(C) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 소프트웨어 분류 - 소프트웨어 기본정보, 소프트웨어 운영정보, 소프트웨어 상세정보
| 수정(U) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 소프트웨어 분류 - 소프트웨어 기본정보, 소프트웨어 운영정보, 소프트웨어 상세정보
| 상세(R) | 장비 조회 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 소프트웨어 분류 - 소프트웨어 기본정보, 소프트웨어 운영정보, 소프트웨어 상세정보
| 삭제(D) |  | 100% |  | - SW 장비 조회화면 (n개) - SW 장비 상세화면 (1개)
선번장관리 | 조회(R) | 컬럼선택 영역 | 100% | 1차 : 2024. 10. 11. 2차 : 2024. 10. 27. 3차 : 2024. 11. 09. 4차 : 2024. 12. 03. | - 출발지, 목적지 구분
|  | 검색영역 | 100%
|  | 선번장 목록 테이블 영역 | 100% |  | - 필요한 컬럼 구성 및 재배치
|  | 추가 버튼 | 100%
|  | 수정 버튼 | 100%
|  | 삭제 버튼 | 100%
|  | 선번장 목록 다운로드 버튼 | 100% |  | - 선번장 목록 - 선번장 라벨 출력용 목록
|  | PDF 버튼 | 0% |  | - 앱손 라벨프린터 출력 형식에 맞도록 수정 필요 - css 이외 인쇄 화면을 구성하는 다른 요소를 확인해야 함
| 추가(C) | 출발지 영역 | 100% |  | - 장비 연결정보가 등록된 서버, 네트워크 장비 정보 조회
|  | 목적지 영역 | 100% |  | - 선택된 출발지 장비의 장비 연결정보 조회
|  | 선번장 구성 영역 | 100% |  | - 선번장 구성 영역에 선택된 출발지와 목적지 장비 정보 업데이트
|  | 회선 영역 | 100% |  | - 선번장 구성에 해당하는 포설년도, 회선 정보 | 회선 속도, 회선 색상은 독립된 항목이 아니라... 회선 속도(1G) = 회선 색상(빨간색) 으로 매핑시켜야 함
| 수정(U) | 출발지 영역 | 100% |  | 추가와 동일
|  | 목적지 영역 | 100%
|  | 선번장 구성 영역 | 100%
|  | 회선 영역 | 100%
| 상세(R) | 선번장 구성 영역 | 100%
|  | 회선 영역 | 100%
| 삭제(D) |  | 100% |  | - 선번장 관리 조회화면 (n개) - 선번장 관리 상세화면 (1개)

## 2024.11.13
ㅇ CMS 개발현황
메뉴 | 페이지구분 | 내용 | 진행도 | 완료일 | 비고 | 변경사항
공통 |  | CMS 고도화 사업 투입 | 100% | 2024. 09. 02.
|  | 소스코드 분석 및 리팩토링 | 100% | 2024. 09. 30. | - 오래되었거나 사용하지 않는 로직 제거 - 프로젝트 전반 퍼블리싱 작업 대기 (조앤)
|  | 프로젝트 전반 공통 퍼블리싱 작업 | 100% | 2024. 10. 18. | - 공통 layout 및 css
|  | 상단바 메뉴구성 | 100% | 2024. 10. 03. | - 왼쪽에 현재 시스템 사용하는 주체 로고 배치 - 상단 메뉴 배치 - 사용자 정보 및 로그아웃 버튼 배치
|  | 왼쪽 사이드바 메뉴구성 | 100% | 2024. 10. 03. | - 선택된 메뉴의 하위 메뉴 배치 - 메뉴 접었을 때와 펼쳐졌을 때 엘리먼트 배치 - 하단에 시스템 소개 명시
|  | 메인 콘텐츠 영역 구성 | 100% | 2024. 10. 03. | - 현재 위치 네비게이션 구성 - 화면 하단 copyright
|  | 시큐리티 구성 | 100% | 2024. 10. 10. | - ssl 적용(기관 인증서 필요) - 로그인 시 사용자 인증 및 비밀번호 검증
|  | 부트스트랩 페이지네이션 css | 0% |  | - 변경... 해야하나?? 일단 급한거 끝내고
장비관리(HW) | 조회(R) | 컬럼선택 영역 | 100% | 1차 : 2024. 10. 10. 2차 : 2024. 10. 20. 3차 : 2024. 11. 06.
|  | 검색영역 | 100%
|  | 장비목록 테이블 영역 | 100% |  | - 필요한 컬럼 구성 및 재배치
|  | 추가 버튼 | 100%
|  | 수정 버튼 | 100%
|  | 삭제 버튼 | 100%
|  | 장비 목록 다운로드 버튼 | 100% |  |  | - 11.13 이호기 이사 : 장비연결정보 다운로드 필요 없음
|  | 장비 목록 업로드 버튼 | 100%
| 추가(C) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 50% |  | - 장비분류 - 장비기본정보, 장비운영정보, 장비상세정보 | - 11.13 이호기 이사 장비별 ip 주소는 1개 이상 등록되어야 함, 장비별 포트개수 컬럼 추가
|  | 장비연결정보 등록 | 90% |  | - 추가, 삭제, 검증 로직 - 장비포트번호, 연결장비포트번호 추가 | - 11.13 이호기 이사 장비연결정보 테이블에서 출발지/목적지 표시
|  | 소프트웨어 등록 | 100% |  | - 추가, 삭제 로직
| 수정(U) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 50% |  | - 장비분류 - 장비기본정보, 장비운영정보, 장비상세정보 | - 11.13 이호기 이사 장비별 ip 주소는 1개 이상 등록되어야 함, 장비별 포트개수 컬럼 추가
|  | 장비연결정보 등록 | 0% |  | - 추가 부분 변경사항 맞으면 적용 | - 11.13 이호기 이사 장비연결정보 테이블에서 출발지/목적지 표시
|  | 소프트웨어 등록 | 100% |  | - 추가, 삭제 로직
| 상세(R) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 50% |  | - 장비분류 - 장비기본정보, 장비운영정보, 장비상세정보 | - 11.13 이호기 이사 장비별 ip 주소는 1개 이상 등록되어야 함, 장비별 포트개수 컬럼 추가
|  | 장비연결정보, 소프트웨어 정보 배치 | 90% |  |  | - 11.13 이호기 이사 장비연결정보 테이블에서 출발지/목적지 표시
| 삭제(D) |  | 100% |  | - HW 장비 조회화면 (n개) - HW 장비 상세화면 (1개)
장비관리(SW) | 조회(R) | 컬럼선택 영역 | 100% | 1차 : 2024. 10. 19. 2차 : 2024. 10. 27.
|  | 검색영역 | 100%
|  | 소프트웨어 목록 테이블 영역 | 100% |  | - 필요한 컬럼 구성 및 재배치
|  | 추가 버튼 | 100%
|  | 수정 버튼 | 100%
|  | 삭제 버튼 | 100%
|  | 소프트웨어 목록 다운로드 버튼 | 99% |  | - 버튼명, 파일명 변경 필요
|  | 소프트웨어 목록 업로드 버튼 | 50% |  | - 버튼명, 파일명 변경 필요 - 필요 여부 및 요구사항 확인 후 개발 진행 | 시간 여유가 있으면 자율주행 실 데이터 넣고나서 개발하는 방향으로
| 추가(C) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 소프트웨어 분류 - 소프트웨어 기본정보, 소프트웨어 운영정보, 소프트웨어 상세정보
| 수정(U) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 소프트웨어 분류 - 소프트웨어 기본정보, 소프트웨어 운영정보, 소프트웨어 상세정보
| 상세(R) | 장비 조회 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 소프트웨어 분류 - 소프트웨어 기본정보, 소프트웨어 운영정보, 소프트웨어 상세정보
| 삭제(D) |  | 100% |  | - SW 장비 조회화면 (n개) - SW 장비 상세화면 (1개)
선번장관리 | 조회(R) | 컬럼선택 영역 | 100% | 1차 : 2024. 10. 11. 2차 : 2024. 10. 27. 3차 : 2024. 11. 09. | - 출발지, 목적지 구분
|  | 검색영역 | 100%
|  | 선번장 목록 테이블 영역 | 100% |  | - 필요한 컬럼 구성 및 재배치
|  | 추가 버튼 | 100%
|  | 수정 버튼 | 100%
|  | 삭제 버튼 | 100%
|  | 선번장 목록 다운로드 버튼 | 100% |  | - 선번장 목록 - 선번장 라벨 출력용 목록
|  | PDF 버튼 | 30% |  | - 앱손 라벨프린터 출력 형식에 맞도록 수정 필요 - css 이외 인쇄 화면을 구성하는 다른 요소를 확인해야 함
| 추가(C) | 출발지 영역 | 100% |  | - 장비 연결정보가 등록된 서버, 네트워크 장비 정보 조회
|  | 목적지 영역 | 100% |  | - 선택된 출발지 장비의 장비 연결정보 조회
|  | 선번장 구성 영역 | 100% |  | - 선번장 구성 영역에 선택된 출발지와 목적지 장비 정보 업데이트
|  | 회선 영역 | 90% |  | - 선번장 구성에 해당하는 포설년도, 회선 정보 | 회선 속도, 회선 색상은 독립된 항목이 아니라... 회선 속도(1G) = 회선 색상(빨간색) 으로 매핑시켜야 함
| 수정(U) | 출발지 영역 | 100% |  | 추가와 동일
|  | 목적지 영역 | 100%
|  | 선번장 구성 영역 | 100%
|  | 회선 영역 | 90%
| 상세(R) | 선번장 구성 영역 | 100%
|  | 회선 영역 | 90%
| 삭제(D) |  | 100% |  | - 선번장 관리 조회화면 (n개) - 선번장 관리 상세화면 (1개)

## old
ㅇ CMS 개발현황
메뉴 | 페이지구분 | 내용 | 진행도 | 완료일 | 비고
공통 |  | CMS 고도화 사업 투입 | 100% | 2024. 09. 02.
|  | 소스코드 분석 및 리팩토링 | 100% | 2024. 09. 30. | - 오래되었거나 사용하지 않는 로직 제거 - 프로젝트 전반 퍼블리싱 작업 대기 (조앤)
|  | 프로젝트 전반 공통 퍼블리싱 작업 | 100% | 2024. 10. 18. | - 공통 layout 및 css
|  | 상단바 메뉴구성 | 100% | 2024. 10. 03. | - 왼쪽에 현재 시스템 사용하는 주체 로고 배치 - 상단 메뉴 배치 - 사용자 정보 및 로그아웃 버튼 배치
|  | 왼쪽 사이드바 메뉴구성 | 100% | 2024. 10. 03. | - 선택된 메뉴의 하위 메뉴 배치 - 메뉴 접었을 때와 펼쳐졌을 때 엘리먼트 배치 - 하단에 시스템 소개 명시
|  | 메인 콘텐츠 영역 구성 | 100% | 2024. 10. 03. | - 현재 위치 네비게이션 구성 - 화면 하단 copyright
|  | 시큐리티 구성 | 100% | 2024. 10. 10. | - ssl 적용(기관 인증서 필요) - 로그인 시 사용자 인증 및 비밀번호 검증
|  | 부트스트랩 페이지네이션 css | 0% |  | - 변경... 해야하나?? 일단 급한거 끝내고
장비관리(HW) | 조회(R) | 컬럼선택 영역 | 100% | 1차 : 2024. 10. 10. 2차 : 2024. 10. 20. 3차 : 2024. 11. 06.
|  | 검색영역 | 100%
|  | 장비목록 테이블 영역 | 100% |  | - 필요한 컬럼 구성 및 재배치
|  | 추가 버튼 | 100%
|  | 수정 버튼 | 100%
|  | 삭제 버튼 | 100%
|  | 장비 목록 다운로드 버튼 | 90% |  | - 장비연결정보 템플릿 변경 후 재매핑 필요
|  | 장비 목록 업로드 버튼 | 100%
| 추가(C) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 장비분류 - 장비기본정보, 장비운영정보, 장비상세정보
|  | 장비연결정보 등록 | 100% |  | - 추가, 삭제, 검증 로직 - 장비포트번호, 연결장비포트번호 추가
|  | 소프트웨어 등록 | 100% |  | - 추가, 삭제 로직
| 수정(U) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 장비분류 - 장비기본정보, 장비운영정보, 장비상세정보
|  | 장비연결정보 등록 | 0% |  | - 추가 부분 변경사항 맞으면 적용
|  | 소프트웨어 등록 | 100% |  | - 추가, 삭제 로직
| 상세(R) | 장비 조회 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 장비분류 - 장비기본정보, 장비운영정보, 장비상세정보
|  | 장비연결정보, 소프트웨어 정보 배치 | 100%
| 삭제(D) |  | 100% |  | - HW 장비 조회화면 (n개) - HW 장비 상세화면 (1개)
장비관리(SW) | 조회(R) | 컬럼선택 영역 | 100% | 1차 : 2024. 10. 19. 2차 : 2024. 10. 27.
|  | 검색영역 | 100%
|  | 소프트웨어 목록 테이블 영역 | 100% |  | - 필요한 컬럼 구성 및 재배치
|  | 추가 버튼 | 100%
|  | 수정 버튼 | 100%
|  | 삭제 버튼 | 100%
|  | 소프트웨어 목록 다운로드 버튼 | 100% |  | - 버튼명, 파일명 변경 필요
|  | 소프트웨어 목록 업로드 버튼 | 0% |  | - 버튼명, 파일명 변경 필요 - 필요 여부 및 요구사항 확인 후 개발 진행
| 추가(C) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 소프트웨어 분류 - 소프트웨어 기본정보, 소프트웨어 운영정보, 소프트웨어 상세정보
| 수정(U) | 장비 추가 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 소프트웨어 분류 - 소프트웨어 기본정보, 소프트웨어 운영정보, 소프트웨어 상세정보
| 상세(R) | 장비 조회 시 필요한 장비 정보 컬럼 정의 및 배치 | 100% |  | - 소프트웨어 분류 - 소프트웨어 기본정보, 소프트웨어 운영정보, 소프트웨어 상세정보
| 삭제(D) |  | 100% |  | - SW 장비 조회화면 (n개) - SW 장비 상세화면 (1개)
선번장관리 | 조회(R) | 컬럼선택 영역 | 100% | 1차 : 2024. 10. 11. 2차 : 2024. 10. 27. 3차 : 2024. 11. 09. | - 출발지, 목적지 구분
|  | 검색영역 | 100%
|  | 선번장 목록 테이블 영역 | 100% |  | - 필요한 컬럼 구성 및 재배치
|  | 추가 버튼 | 100%
|  | 수정 버튼 | 100%
|  | 삭제 버튼 | 100%
|  | 선번장 목록 다운로드 버튼 | 100% |  | - 선번장 목록 - 선번장 라벨 출력용 목록
|  | PDF 버튼 | 30% |  | - 앱손 라벨프린터 출력 형식에 맞도록 수정 필요 - css 이외 인쇄 화면을 구성하는 다른 요소를 확인해야 함
| 추가(C) | 출발지 영역 | 100% |  | - 장비 연결정보가 등록된 서버, 네트워크 장비 정보 조회
|  | 목적지 영역 | 100% |  | - 선택된 출발지 장비의 장비 연결정보 조회
|  | 선번장 구성 영역 | 100% |  | - 선번장 구성 영역에 선택된 출발지와 목적지 장비 정보 업데이트
|  | 회선 영역 | 100% |  | - 선번장 구성에 해당하는 포설년도, 회선 정보
| 수정(U) | 출발지 영역 | 100% |  | 추가와 동일
|  | 목적지 영역 | 100%
|  | 선번장 구성 영역 | 100%
|  | 회선 영역 | 100%
| 상세(R) | 선번장 구성 영역 | 100%
|  | 회선 영역 | 100%
| 삭제(D) |  | 100% |  | - 선번장 관리 조회화면 (n개) - 선번장 관리 상세화면 (1개)